依照法律　符合程序　提高质量　文明审计

审计工作计

划

调查审计需求，初选审计项目

可行性研究

评估审计资源

确定审计项目

编制审计计划草案

审定

报告本级政府行政首长批准

报告审计署并备案

计划完成情况及成果统计

报批

下达年度审计项目计划

审计实施

组成审计组

签发通知书

召开进点会

编制实施方案

审计查证

审核证据和审计工作底稿

法规处审核

进点前三个工作日送达

厅领导审签

特殊事项直接审计

河

北

省

审

计

厅

审

计

业

务

工

作

流

程

图

法定

代表人

介绍审计事项及要求

听取情况介绍

审计承诺

调查了解

内部制度评估

制定实施方案

审计组长审核工作底稿

获取审计证据

完善审计记录

审计组长检查审计

人员工作质量

审计组长负责制

熟悉与审计事项有关

的法律法规和政策

代拟审计通知书

管理体制

机构设置

职责或经营规模

业务规模

资产状况等

确定审计范围

确定审计方法

确定审计目标

确定范围内容重点　重点

细化审计事项，提

出措施及工作要求

人员分工

财务主管人员

审计组长审定

报业务处备案

重要项目报厅领导审批

审计报告

审计处罚听证告知书

审计移送处理书

审计组报告

征求被审计单位意见

审计复核

项目审理

整理分析审计工作底稿

审计组讨论确定有关事项

草拟审计组报告

以审计机关名义征求意见

被审计单位10个工作日内反馈意见，10个工作内未提出书面意见视同无意见

审计组核实被审计单位意见并作出书面说明

对审计组报告进行修改

需要依法处理处罚的，审计组草拟审计决定书，需要移送处理的，草拟移送处理书

审计组将审计报告连同所有材料报所在业务处复核

报告出具

决定下达

业务会议审定

业务处负责人复核

业务处出具复核意见书、并修改审计报告、决定及其它资料

业务会讨论审计报告

主要负责人授权审定

修改审计报告、决定

业务处按审理办法要求将有关材料送交法规处

法规处审理（个人审理、审理会）

法规处出具审理意见书

业务处反馈审理意见采纳情况并修改审计文书及其它材料

法规处核稿

厅领导签发

审计整改

问题整改情况

项目实施处室

被审计单位

审计组督促

所在业务处督办

法规处监察室督查

审计案卷归档

建议采纳情况

审计质量及整改落实情况通报

审计质量检查

移送事项办理情况

日常检查

项目案卷

河北省审计厅法规处　编制

2017年5月

审　理

集中抽查（项目评比）

重点抽查

深入被审计单位复审重点审计事项